## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2019. 9.16 ~ 2019. 9.27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자동차안전하자관리 | 구축 | 중재신청 차량조회,정보입력,증빙자료 업로드,본인인증,신청완료 pc 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5 | 10
| 구축 | 중재신청현황 및 상세보기, 업로드, 확정문 pc 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5; 금주 목: 3 | 8
| 구축 | 중재신청현황 mobile 작업 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | mailing,web,mobile 수정작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항