## 주간업무_이기훈
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 이기훈 / 2019. 09. 16 ~ 2019. 09. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 업무 | 힐스테이트 - main 디자인 수정 힐스테이트어울림효자 - 본사이트 작업 |  | 하 | 100% | 금주 월: 1; 금주 목: 3 | 4
비앤빛 | 구축 업무 | 비앤빛 페이지 작업 - 서브페이지 제작 |  | 상 | 80% | 금주 화: 3; 금주 수: 3; 금주 금: 3 | 9
신한DS | 구축 업무 | PC 사용 시간 관리 - 납품용 디자인 수정 및 추가 |  | 상 | 80% | 금주 월: 4; 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 10
비상교재 | 구축 업무 | 앱 아이콘 디자인 |  | 상 | 80% | 금주 금: 2 | 2
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항