## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 09. 16 ~ 2019. 09. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 7.5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 단지 내 상가 분양일정 안내 메인 우측팝업 게시 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 어울림 효자 | 관심단지등록 이벤트 당첨자 발표일 변경 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 리플렛 업데이트로 인한 디자인 반영 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 관심단지등록 이벤트 바로가기 팝업 게시 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 관심단지등록 이벤트 당첨자 명단 시안 작업 | 당첨자정보 마스킹 및 팝업 게시 | [12 empty] | 2 | bar: 금주 화 to 금주 수
| 힐스테이트 판교 엘포레 | 블록별 소식지 버튼 추가 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 1.5
| 힐스테이트 비산 파크뷰 | 리플렛 업데이트로 인한 디자인 반영 | [13 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 금
|  | GDN 스크립트 추가 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 과천 중앙 | 계약서 등기발송 | 날인 후 발송완료 | 중 | 90% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 디에이치 아너힐즈 | 입주자생활안내문 버튼 추가 |  | 중 | 90% | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 상반기 데이터 | 힐스테이트, 디에이치 상반기 데이터 전달요청 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1 | 2.5
|  | 19년도 월별 유지운영보고서 전달 |  |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 9월 유지운영보고서 | 보고서 작성 | 송부예정일 : 9월 25일(수) |  |  | 금주 목: 1.3 | 1.3
힐스테이트 브랜드 | 메인 개선 | 푸터 내 SNS 바로가기 아이콘 추가 | 개발 전달일 : 9월 6일(금) |  |  | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 2.5; 금주 금: 0.5 | 4
| 사진공모 이벤트 | 오픈 작업 | 오픈 예정일 : 9월 23일(월) | 중 | 90% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 4
| 현대건설 수상내역 | 19년도 신규 수상내역 업데이트 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
LG 하우시스 | 앱관련 | 서버 생성 및 추가 내용 확인 | 서버 구입 후 해당 내용 개발업체 전달 | 상 | 50% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 하반기 메뉴개편 | 메뉴명 확정으로 일정 확인 | 개편 작업일 : 9월 18일(수) 18시 이후 | 상 | 100% | 금주 수: 1.3
| 뉴스레터 | 9월 1차 뉴스레터 제작 | html 발송일 : 9월 19일(목) | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1.5 | 3.5
HOPE | 정보보안 10대수칙 | 견적서 전달 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
기타 | 운영업무 인수인계서 | 업무 변경으로 인한 인수인계서 작성 | 인계자 : 장은상 선임 |  |  | 금주 수: 0.2; 금주 목: 0.2; 금주 금: 0.5 | 0.9
휴가 / 스마트데이 | 연차 사용 | 9월 23일(월) |  |  |  | 차주 월: 5 | 5
건의 / 요청사항