## 주간업무_김지해
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 김지해 / 2019. 09.23~ 2019. 09.27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | 운영 | 배너 디자인 핸들링 및 검수. |  | 상 | 100% | bar: 금주 월 to 금주 화
힐스테이트 | 운영 | 3H 컨텐츠 페이지 디자인 검수 및 핸들링 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
SKT OUR | 운영 | 가을사진 이벤트공모 디자인 검수 및 핸들링. |  | 상 | bar: 금주 수
애큐온저축은행 | 제안 | : 캐릭터 디자인핸들링 및 검수. : 제안용 이미지 작업. - web, app, 카드디자인, 캐릭터시안 : 컬러 써치 및 벤치마킹. |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 4
KB EASY 3.0 | 제안 | : 모바일 10page 진행 : 기획서 목업이미지 진행. |  | 상 | 100% | 금주 수: 4; 금주 목: 4; 금주 금: 5
기타 | 기타 | : 운영매뉴얼 가이드 작성 진행중. |  | 상 | 20% | bar: 금주 월
휴가 / 스마트데이 | 연차 | 9/30 연차
건의 / 요청사항

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 현창하 / 2018. 06. 22 ~ 2018. 06. 25
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
힐스테이트 운영 | 힐스테이트 하남 | 배너수정 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 본사이트 | 입주자 지도 조회 서비스 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
힐스테이트 구축 | 분양계약 예약 | 스토리보드 작업 |  | 80% | 중 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
LG하우시스 | 상시업무 |  |  | 20% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
이룸골프 | 브랜드 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 55% | 상 | 11.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 가맹 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 10% | 하 | 13.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
OUR365 | 일별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 주별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 보고서 | 상반기 운영보고서 작성 |  | 100% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
신사업 | O1 프로젝트 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금