## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 09. 23 ~ 2019. 09. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 어울림 효자 | 관심단지등록 이벤트 2차 당첨자 발표 | 발표일 : 9월 25일(수) | 하 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 본사이트 오픈예정 | 디자인 전달 -일정변경으로 홀딩 | 중 | 40% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 비산 파크뷰 | GDN 스크립트 추가 | 스크립트 변경으로 인한 재적용 요청 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 기타 | 컨택포인트 변경에 따른 내용 정리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 9월 유지운영보고서 | 보고서 송부 | 발송일 : 9월 25일(수) | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 메인 분양단지 | 분양일정 팝업 및 배너 수정 | 팝업 수정완료 / 배너 수정 디자인 작업중 | 중 | 20% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 미팅 | 현대엔지니어링 분양단지 관련 미팅 | 일정 : 9월 26일(목) | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 현대오토에버 개발관련 미팅 | 일정 : 10월 2일(수) |  |  | 금주 금: 0.5; 차주 수: 2 | 2.5
| 유지운영 | 업무 인수인계로 함께 진행 |  |  |  | 차주 월: 2; 차주 화: 2; 차주 수: 2 | 6
힐스테이트 브랜드 | 메인 개선 | PC 메인개선 적용 | 적용일 : 9월 27일(금) - 모바일 진행예정 | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 3 | 5
| H 시리즈 | 기존 3H 컨셉->H시리즈 변경요청 | 디자인 컨펌 후 퍼블 진행중 | 중 | 40% | 금주 수: 0.2; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.3 | 1
| 멀티비전 | 이미지 수정 진행 | 수정 후 jpg, PSD 전달 | 중 | 100% | 금주 수: 0.8 | 0.8
| DJSI 수상 배너 | PSD 파일 전달 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
LG 하우시스 | 앱관련 | 서버 생성 및 추가 내용 확인 | 서버 구입 후 해당 내용 개발업체 전달 | 상 | 50% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 메인배너 | 시안 전달 및 적용 |  | 상 | 100% | bar: 금주 화
| 이벤트 | 정도경영 만화 주관식 퀴즈 이벤트 | 이벤트 페이지 작업 | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 제작이력 | 견적서 작성을 위한 작업이력 업데이트 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5
HOPE | 9월 세금계산서 | 내역 확인 후 발행요청 |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
기타 | 인수인계 | 업무 변경으로 인한 인수인계 | 인수자 : 김세주 책임 |  |  | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.2 | 0.7
| 운영업무 인수인계서 | 업무 변경으로 인한 인수인계서 작성 | 인계자 : 장은상 선임 | [12 empty] | 2 | bar: 금주 화 to 금주 수
휴가 / 스마트데이 | 연차 사용 | 9월 23일(월) |  |  |  | 금주 월: 5 | 5
건의 / 요청사항