## 주간업무_이기훈
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2019. 09. 23 ~ 2019. 09. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛밝은세상안과 | 구축 | 서브페이지 작업 - 엑스트라/하드렌즈 페이지 작업 (09. 24 / 화) - 드림렌즈 페이지 작업 (09. 25 / 수) - 엑스트라/하드/드림렌즈 페이지 수정 (09. 26 / 목) - 엑스트라/하드/드림렌즈 페이지 수정 (09. 27 / 금) |  | 상 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 4; 금주 금: 5 | 19
자동차안전하자관리시스템 | 구축 | 팝업 - 비밀번호 설정 팝업 2개 작업 (09. 26 / 목) 로그인 페이지 - 로그인 5페이지 작업 (09. 26 / 목) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 |  | 일학습병행제 외부평가 (09. 23 / 월) | [13 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 사이트 리뉴얼 - 웹/모바일 시안 2타입 작업 |  | 상 | 60% | 차주 화: 5; 차주 수: 5; 차주 금: 5 | 15
비앤빛밝은세상안과 | 구축 | 서브페이지 작업 - 드림렌즈 페이지 작업 (09. 30 / 월) |  | 상 | 70% | 차주 월: 5 | 5
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항