## 주간업무_김가영
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 김가영 | [8 empty] | 2019. 09. 23 ~ 2019. 09. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 구분 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교육 | 구축 | 비상교육 모바일 구축 작업 - 메인비쥬얼 교재부분 디자인 수정 - 온보딩/ 앱아이콘 교재브랜드배너 등 수정 - 오픈 준비 대응 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
비앤빛 | 구축 | 성지전임 진행(4p) |  | 상 | 1차100% | [10 empty] | 0
팀운영 | 기타 | -면접2명/ KB이지 제안 외주 섭외 및 지원/ 애큐온 제안지원 -PSD 레이어 가이드 지침 만들기(기훈) -유모비 사이트 관리 지침 -디자인팀 사용 사이트 계정 및 기간 관리(폰트, 게티, 유토 등) -구축업무건 인수인계 : 신한/ 자동차안전화자 등 인수인계 관련 협의 |  | 중 | [11 empty] | 0
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
2019. 09. 30 ~ 2019. 10. 04
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 구분 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 사이트 리뉴얼 - 시안제작 A, Btype 2가지 안(웹/모바일):성지전임 |  | 중 | 50% | [10 empty] | 0
비상교육 | 구축 | 비상교육 모바일 구축 작업 - 10/01일 오픈, 오픈대응 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
기프트넷 | 구축 | 10월중순 스타트 예정 |  | 중 | [11 empty] | 0
비앤빛 | 구축 | 비앤빛 일정 및 진도체크 |  | 상
기타 |  | 인력 서치 및 면접(애큐온 우선투입), 건강보험 관리공단 제안서 | [13 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항