## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2019. 09. 23 ~ 2019. 10. 04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0 | 0
LG하우시스 계간지 | 일정 | 일정 조율 |  | 상 | 100% | 차주 월: 0.5; 차주 화: 0.5; 차주 수: 0.5 | 1.5
| 인터뷰 | 인터뷰 정리 |  | 상 | 100%
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 2.5 | 5.5
|  | 교열 및 교정 |  | 상 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
| 디자인 | 디자인 의뢰 |  | 상 | 100% |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5.5
| 마감 | 마감 진행 |  | 상 | 100% | 차주 월: 1; 차주 화: 1; 차주 수: 1.5 | 3.5
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100%
| 기획안 | 10월호 기획안 작성 |  | 상 | 100%
|  | 9월호 추가 기획안 작성 |  | 상 | 100%
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 4
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1; 금주 목: 0.5 | 1.5
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 화
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.2 | 0.2
비앤빛 | 촬영 | 사진 정리 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 차주 월 to 차주 수
|  | 동영상 편집본 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 일정 | 인터뷰 영상 편집 일정 논의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.3 | 0.3
휴가 / 스마트데이 | 스마트데이 : 9월 23일 월요일 연차 : 9월 27일 금요일
건의 / 요청사항