## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 9. 9 ~ 2019. 9. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 통합테스트 준비 작업 및 디버깅 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5
비앤빛 | 구축 | 프리랜서 작업 확인 및 서브페이지 재작업 |  | 상 | 80% | 금주 월: 1; 금주 화: 3; 금주 수: 4
자동차안전하자 | 구축 | 서브페이지 작업 (중재신청페이지) |  | 상 | 70% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 1
신한DS | 구축 | 서브페이지 체크 |  | 상 | 50% | 금주 월: 0.5
휴가 / 스마트데이 | 9.12(목) ~ 13(금) 추석연휴
건의 / 요청사항