## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2019. 9.30 ~ 2019. 10.4
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자동차안전하자관리 | 구축 | 위원회 소개안 관리위원회 개요 및 찾아오시는 길 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 수: 2; 금주 금: 1 | 7
| 구축 | 홈페이지 이용안내 누리집, 이용약관, 개인정보처리방침 및 저작권정책 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 금: 2 | 10
| 구축 | 교환환불 중재안내 자동차관리법 및 중재법 mobile단 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
비앤빛 | 구축 | ETO 비급여진료비, 기업제휴신청 문의사항 작업 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항