## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 09. 30 ~ 2019. 10. 04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
현대 힐스테이트 | 운영 | 현대 힐스테이트 운영업무 인수 | 운영업무 인수 (안지은) | 상 | 100% | 금주 금: 3; 차주 수: 1 | 4
|  | 현대 어울림 효자 당첨자명단 디자인 요청 | 어울림 효자 3차 당첨자 명단 디자인 작업 요청 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 어울림 효자 3차 당첨자 명단 운영 노출 | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 3H 컨셉페이지 수정 요청 | 2018-2019 H시리즈 운영 반영 완료 | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월; 금주 수
|  | 힐스테이트 메인페이지 개선 | 힐스테이트 PC 메인페이지 개선에 따른 검수 지원 | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  |  | 메인 시안 상단 라벨 추가 디자인 요청 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  |  | 메인 시안 상단 라벨 추가 운영 완료 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 힐스테이트 모바일 메인페이지 개선에 따른 검수 지원 | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 힐스테이트 소개 페이지 수정 | 힐스테이트 소개 페이지 수정을 위한 SB작업 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  |  | 힐스테이트 소개 페이지 디자인 수급 | 상 | 20% | 차주 목: 2 | 2
|  | 힐스테이트 창경궁 티저사이트 오픈 | 힐스테이트 창경궁 티저사이트 업무 지원 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 창경궁 티저사이트 디자인 요청 | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  |  | 창경궁 티저사이트 디자인 수급 | 중 | 100% | 차주 화: 2 | 2
|  | 지역주택조합 인허가 배너수정 | 지역주택조합 어드민 기능 수정 작업 | 상 | 50% | 차주 월: 2 | 2
|  | 현대 오토에버 미팅 | 10/2 (수) 미팅 참석 | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
LG 하우시스 온라인웹진 | 운영 | LG 하우시스 운영업무 인수 | 운영업무 인수 (안지은) | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 금: 2; 차주 수: 1 | 3.5
|  | 하우시스 메인배너 교체 작업 | 메인배너 교체일정에 따른 디자인 작업 요청 (팬톤배너) | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  |  | 팬톤배너 메인배너 교체 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 월화토크 타이틀 배너 제작 | 월화토크 타이틀 배너 노출을 위한 디자인 요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
기타 |  | 개천절 | 개천절 (휴무) |  |  | 금주 목: 5 | 5
|  | 애큐온 차별화전략 서칭 | 애큐온 제안서 작성을 위한 벤치마킹 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이 |  | 연차 | 개인사유 |  |  | 차주 금: 5 | 5