## 운영
2019 Progress & Performance Management
※ 프로젝트 중요도
※ 완료 , 진행중
no. | 프로젝트 명 |  | 시작일 | 종료일 | 담당 (투입인력) | 계획 | 실적 | 준수율 | 2019 상반기 요약 | 2019-07-01 (27/53주) | 2019-07-08 (28/53주) | 2019-07-15 (29/53주) | 2019-07-22 (30/53주) | 2019-07-29 (31/53주) | 2019-08-05 (32/53주) | 2019-08-12 (33/53주) | 2019-08-19 (34/53주) | 2019-08-26 (35/53주) | 2019-09-02 (36/53주) | 2019-09-09 (37/53주) | 2019-09-16 (38/53주) | 2019-09-23 (39/53주) | 2019-09-30 (40/53주) | 2019-10-07 (41/53주) | 2019-10-14 (42/53주) | 2019-10-21 (43/53주) | 2019-10-28 (44/53주) | 2019-11-04 (45/53주) | 2019-11-11 (46/53주) | 2019-11-18 (47/53주) | 2019-11-25 (48/53주) | 2019-12-02 (49/53주) | 2019-12-09 (50/53주) | 2019-12-16 (51/53주) | 2019-12-23 (52/53주) | 2019-12-30 (53/53주)
2019-701 | Our 365 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 이아영 | 100% | 100% | 0% | [14 empty] | 100%
[프로젝트 내용요약] | 1 | [ 일간 업무 ] - gbs 업로드 - 보도자료 업로드 - 공지사항 업로드 - 통합보고 |  |  | 이아영
| 2 | [ 월간 업무 ] - CONNECT+ 콘텐츠 업로드 |  |  | 이아영 허효식
| 2 | [ 이벤트 ] - 사진응모 이벤트 경품안 작성 - 사진응모 이벤트 오픈 |  |  | 이아영 이기훈

## 구축
2019 Progress & Performance Management
※
※
※
no. | 프로젝트 명 |  | 시작일 | 종료일 | 담당 (투입인력) | 계획 | 실적 | 준수율 | 2019 상반기 요약 | 2019-07-01 (27/53주) | 2019-07-08 (28/53주) | 2019-07-15 (29/53주) | 2019-07-22 (30/53주) | 2019-07-29 (31/53주) | 2019-08-05 (32/53주) | 2019-08-12 (33/53주) | 2019-08-19 (34/53주) | 2019-08-26 (35/53주) | 2019-09-02 (36/53주) | 2019-09-09 (37/53주) | 2019-09-16 (38/53주) | 2019-09-23 (39/53주) | 2019-09-30 (40/53주) | 2019-10-07 (41/53주) | 2019-10-14 (42/53주) | 2019-10-21 (43/53주) | 2019-10-28 (44/53주) | 2019-11-04 (45/53주) | 2019-11-11 (46/53주) | 2019-11-18 (47/53주) | 2019-11-25 (48/53주) | 2019-12-02 (49/53주) | 2019-12-09 (50/53주) | 2019-12-16 (51/53주) | 2019-12-23 (52/53주) | 2019-12-30 (53/53주)
2019-701 | 독서지원동아리센터 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 이아영 | 100% | 50% | 0% | [14 empty] | 50%
[프로젝트 내용요약] | 1 | - 메인 시안 화면설계서 2종 작성 - 상세 화면설계서 작성 |  |  | 박찬호 이상규 이아영 김가영 강성지
2019-701 | 신한 DS PC-OFF |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 이아영 | 100% | 100% | #REF! |  | 15% | 20% | 30% | 40% | [9 empty] | 100%
| 1 | - 납품용 PC-OFF 디자인 작업 |  |  | 이상규 이아영 이기훈 |  |  |  |  | 11%
2019-701 | 기프트넷 |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 이아영 | 100% | 100% | #REF! |  | 15% | 20% | 30% | 40% | [9 empty] | 100%
| 1 | - 모바일 디자인 작업 |  |  | 박찬호 이아영 김가영 강성지 |  |  |  |  | 11%

## 제안
2019 Progress & Performance Management
※
※
※
no. | 프로젝트 명 | 시작일 | 종료일 | 담당 (투입인력) | 계획 | 실적 | 준수율 | 2019 상반기 요약 | 2019-07-01 (27/53주) | 2019-07-08 (28/53주) | 2019-07-15 (29/53주) | 2019-07-22 (30/53주) | 2019-07-29 (31/53주) | 2019-08-05 (32/53주) | 2019-08-12 (33/53주) | 2019-08-19 (34/53주) | 2019-08-26 (35/53주) | 2019-09-02 (36/53주) | 2019-09-09 (37/53주) | 2019-09-16 (38/53주) | 2019-09-23 (39/53주) | 2019-09-30 (40/53주) | 2019-10-07 (41/53주) | 2019-10-14 (42/53주) | 2019-10-21 (43/53주) | 2019-10-28 (44/53주) | 2019-11-04 (45/53주) | 2019-11-11 (46/53주) | 2019-11-18 (47/53주) | 2019-11-25 (48/53주) | 2019-12-02 (49/53주) | 2019-12-09 (50/53주) | 2019-12-16 (51/53주) | 2019-12-23 (52/53주) | 2019-12-30 (53/53주)
|  | 2019-00-00 | 2019-00-00 | [5 empty] | 15% | 20% | 30% | 40%

## 개선
2019 Progress & Performance Management
※
※
※
no. | 프로젝트 명 | 시작일 | 종료일 | 담당 (투입인력) | 계획 | 실적 | 준수율 | 2019 상반기 요약 | 2019-07-01 (27/53주) | 2019-07-08 (28/53주) | 2019-07-15 (29/53주) | 2019-07-22 (30/53주) | 2019-07-29 (31/53주) | 2019-08-05 (32/53주) | 2019-08-12 (33/53주) | 2019-08-19 (34/53주) | 2019-08-26 (35/53주) | 2019-09-02 (36/53주) | 2019-09-09 (37/53주) | 2019-09-16 (38/53주) | 2019-09-23 (39/53주) | 2019-09-30 (40/53주) | 2019-10-07 (41/53주) | 2019-10-14 (42/53주) | 2019-10-21 (43/53주) | 2019-10-28 (44/53주) | 2019-11-04 (45/53주) | 2019-11-11 (46/53주) | 2019-11-18 (47/53주) | 2019-11-25 (48/53주) | 2019-12-02 (49/53주) | 2019-12-09 (50/53주) | 2019-12-16 (51/53주) | 2019-12-23 (52/53주) | 2019-12-30 (53/53주)
|  | 2019-00-00 | 2019-00-00 | [5 empty] | 15% | 20% | 30% | 40%