## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2019. 09. 30 ~ 2019. 10. 04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 기획 | 비앤빛 다국어 관련 미팅 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 다국어 진행(UI컨셉안검토/일정/견적) |  | 중 | 60% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 수
|  | 비앤빛 AI 시스템 SB 작성 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 관리자 |  |  | 중 | 80%
자동차안전연구원 홈페이지 개발용역 | 기획 | 제안서 작성 지원 |  | 중 | 30% | 금주 월: 2; 금주 화: 4; 금주 수: 4; 금주 금: 5 | 15
기타 | 한글날 |  |  |  |  | 금주 목: 5 | 5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항