## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 09. 30 ~ 2019. 10. 04
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 비산 파크뷰 | 분양홍보관 종료로 디자인 수정 | 기획팀 처리 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 힐스테이트 창경궁 | 티저사이트 오픈 작업 | 대행사 담당자와 다이렉트 진행 | 중 | 20% | 금주 화: 1; 금주 수: 1.5; 금주 금: 0.2 | 2.7
서브도메인 관련 안내 및 문의 답변
견적서 관련 문의사항 응대
| 힐스테이트 과천 중앙 | e-모델하우스 세금계산서 발행 요청 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 어울림 효자 | 서브도메인 관련 |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.3 | 0.3
| 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 단지 내 상가 배너,팝업 제작건 관련 청구 진행 |  | 중 | 20% | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 미팅 | 현대오토에버 개발관련 미팅 | 일정 : 10월 2일(수) | 하 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 회의록 작성 및 공유 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 유지운영 | 업무 인수인계로 함께 진행
힐스테이트 브랜드 | 메인 개선 | 모바일 메인개선 적용 | 적용일 : 10월 1일(화) | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 3 | 4
|  | 메인 배너 이미지 내 라벨 추가 |  |  |  | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1 | 1.5
| H 시리즈 | 기존 3H 컨셉->H시리즈 변경 | 완료일 : 9월 30일(월) | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 멀티비전 | 이미지 수정 진행 | 수정 후 jpg, PSD 전달 | 중 | 100%
| DJSI 수상 배너 | PSD 파일 전달 |  | 하 | 100%
THE H 구축 | IA 작성 | 요구사항 분석 전 IA 작성 | AS-IS/ TO-BE/ 타사(푸르지오, 자이) | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
| 회의 | 진행일정 관련 내부 회의 |  |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
LG 하우시스 | 앱관련 | 앱 주소 변경관련 내용 확인 | 테스트 발송 불가로 인한 확인 중 | 상 | 70% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 메인배너 | 홈 인테리어 콘텐츠 메인 배너 전달 및 게시 완료 | 게시일 : 10월 1일(화) | 상 | 100% | bar: 금주 월
| 월화토크 | 타이틀 디자인 시안 전달 |  | 중 | 50% | 금주 금: 0.5 | 0.5
HOPE
기타 | 운영업무 진행관련 | 업무 변경으로 인한 장은상 선임과 업무 함께 진행 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
| 2019 어워드 관련 | 비상교육 출품으로 인한 프로세스 확인 및 공유 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항