## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 10.07 ~ 2019. 10.18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 개발지원 | 시청자게시판 명칭번경 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
독서동아리지원센터 | 시안 및 스토리보드 미팅 |  |  | 중 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
비앤빛 | 개발 작업 | 회원가입, 아이디, 비밀번호 찾기 |  | 중 | 50% | 금주 월: 3; 금주 화: 5; 금주 목: 2; 금주 금: 1.5 | 11.5
|  | SNS 로그인 |  | 중 | 50% | 금주 금: 2.5 | 2.5
진학사 | 서울여자대학교 | 수시 면접 1단계 통과자 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
인체감응솔루션 | 개발 지원 | 인사말 수정 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 수: 한글날
건의 / 요청사항