## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 10. 7 ~ 2019. 10. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 인허가 팝업 수정작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
비상교재 | 구축 | 비상교재 마무리 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
이룸골프 | 구축 | 공지사항 상세, 쓰기, 수정 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
비앤빛 | 구축 | 서브페이지 가이드 수정 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 4; 금주 금: 5 | 11
휴가 / 스마트데이 | 10.9(수) 한글날
건의 / 요청사항