## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 10. 07 ~ 2019. 10. 11
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lg하우시스 | 운영 | - 10월 뉴스레터 작업 인수인계, 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | - 창경궁 티저 사이트 인수인계, 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5 | 5
효성_HOPE | 운영 | - 로그인페이지 시안작업 인수인계 '- 196호 가을단풍 주제로 일러스트 스타일 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10
독서동아리지원센터 | 구축 | - 서브 39페이지 게시판 벤치자료 서치 |  | 중 | 80% | 금주 목: 5 | 5
명함 제작 |  | - 명함 제작, 인수인계 후 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항