## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 10.14 ~ 2019. 10.25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 개발지원 | 메인 이벤트 영역 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
독서동아리지원센터 | 시안 및 스토리보드 미팅 | Mobile_front_UI정의서 검토 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
비앤빛 | 개발 작업 | 회원 정보수정, 회원탈퇴 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | SNS 로그인 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1; 금주 수: 1.5 | 4
|  | 커뮤니티 (비앤빛 소식, 이벤트) |  | 중 | 100% | 금주 목: 3 | 3
진학사 | 세종대학교 | 특정게시글 노출여부 변경 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 서울여자대학교 | 1단계 통과자 발표 인트로 화면 |  | 중 | 90% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 메인 페이지 등록금 정보 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 외국인 전형 원서접수 팝업, 합격자 팝업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
LG 하우시스 | 개발 지원 | 나만의 애장품 콘테스트 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2
기타 | 장비지원 | 에큐온 장비 준비 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 금
건의 / 요청사항