## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 10. 14 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 브랜드 소개 pc, 모바일 작업, 스타일 이지 작업 컨펌 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
비상교재 | 구축 | 최종 산출물 정리, 확인 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 2.5
신한DS | 구축 | 수정사항 체크, 일정 확인 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 금
이룸골프 | 구축 | 입장처리 수정, 디바이스 별 체크 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 1.5
비앤빛 | 구축 | 서브 페이지 수정, 메인 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 2; 금주 금: 2
|  | 모바일/웹 가이드 체크 및 작업 상황 확인/ 일정 관리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 2; 금주 목: 1 | 4
기타 |  | 회의 / 최선아 작업물 확인 및 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 목: 1; 금주 금: 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항