## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 10. 14 ~ 2019. 10. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
현대 힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 브랜드 페이지 수정 | 브랜드 소개 페이지 디자인 수급, 전달 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  |  | 브랜드 소개 페이지 퍼블리싱 요청 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 브랜드 소개 페이지 모바일페이지 디자인 요청 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 브랜드 소개 페이지 개발서버 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  |  | 브랜드 소개 > 연혁 히스토리 추가작업 요청 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 브랜드 소개 페이지 운영서버 반영 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 1 | 1.5
|  |  | 상품 히스토리 페이지 수정요청 SB작업 | 중 | 50% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 스타일 페이지 수정 요청 | 스타일 페이지 디자인 수급, 고객사 전달 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  |  | 스타일 페이지 퍼블리싱 요청 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 스타일 페이지 개발서버 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  |  | 스타일 페이지 운영서버 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 힐스테이트 창경궁 티저사이트 오픈 | 힐스테이트 창경궁 티저사이트 고객사 전달 | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  |  | 힐스테이트 창경궁 티저사이트 오픈 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 비산 파크뷰 본사이트 오픈 | 비산 파크뷰 본사이트 SB작성 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  |  | 비산 파크뷰 본사이트 디자인 작업 요청 | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 목: 0.5 | 1.5
|  | 힐스테이트 대구역 티저사이트 오픈 | 대구역 티저사이트 디자인 요청 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  |  | 대구역 티저사이트 고객사 전달 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 지역주택조합 인허가 배너수정 | 지역주택조합 운영 반영 및 테스트 | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 인트로 페이지 단지 변경 | SB 작성작업, 운영 반영 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5 | 1
|  | 힐스테이트 메인 배너 노출순서 조정 | 메인배너 노출순서 조정 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 힐스테이트 뉴스/공지 이미지 위치 조정 | 힐스테이트 뉴스/공지 내 이미지 위치 조정 SB | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  |  | 뉴스/공지 이미지 조정 개발서버 반영 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
|  | 현대 오토에버 미팅 | 10/14 (월) 미팅 참석 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 10월 운영보고서 | 10월 운영보고서 작성 작업 (진행중) | 상 | 50% | 금주 금: 2 | 2
LG 하우시스 온라인웹진 | 운영 | 계간지 이벤트 작업 | 계간지 이벤트 작업을 위한 SB 제작 | 중 | 100% | [10 empty] | 0
|  |  | 계간지 이벤트 개발요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 계간지 메인배너 작업 | 메인배너 게재요청에 따른 SB 작업 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  |  | 메인배너 디자인 작업 요청 (모바일 포함) | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 목 to 금주 금
|  |  | 메인배너 2종 비공개 등록 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
효성 HOPE | 운영 | 효성 로그인페이지 196호 | 로그인 페이지 작업을 위한 SB 작성 | 중 | 100% | [10 empty] | 0
|  |  | 디자인 작업 완료 및 고객사 전달 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
기타 |  | 비앤빛 업무지원 | 영상자료 수급에 따른 검수작업 지원 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 월