## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 10.21 ~ 2019. 11.01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 시안 및 스토리보드 미팅 | 모바일 시안 및 서브 디자인 시안 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3 | 3
비앤빛 | 개발 작업 | 커뮤니티 (체험기 자료 이전, 관리자) |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 6.5
|  | 일정관련 전체 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 커뮤니티 체험기 사용자 화면 (리스트) |  | 중 | 100% | 금주 수: 2; 금주 금: 2 | 4
|  | 커뮤니티 체험기 사용자 화면 (조회, 쓰기) |  | 중 | 100% | 금주 금: 3 | 3
진학사 | 서울여자대학교 | 외국인 전형 원서접수 팝업 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 외국인 전형 원서접수 합격자 발표 팝업 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 1단계 합격자 면접 인트로 화면 오픈 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 화; 금주 목
건의 / 요청사항