## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 11. 01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | mobile 온라인 예약 1단계 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | mobile 온라인 예약 2단계, 전화상담 신청 |  | 상 | 100% | 금주 화: 4; 금주 수: 1 | 5
|  | mobile 온라인 예약 3단계, 예약 확인, 온라인 예약 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
이룸골프 | 구축 | 스마트매니저 프로 관리자 메인, 내정보 수정 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
|  | 스마트매니저 프로 관리자 예약관리(캘린더, 리스트) |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
신한DS | 구축 | 개인정보처리방침, 민감정보의 정의, 개인영상정보 취급방침 팝업 텍스트 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
힐스테이트 | 운영 | 상품히스토리 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 잔여세대 청약신청 |  | 상 | 100% | 금주 금: 4 | 4
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항