## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리 지원센터 | 구축 | Sub 페이지 작업 '-sub 01_동아리정보 _동아리 찾기 -sub 04_자료나눔_01_소식_상세페이지 -sub 04_자료나눔_02_독서문화활동_리스트페이지 -sub 04_자료나눔_02_독서문화활동_상세페이지 -sub 04_자료나눔_03_책여행_리스트페이지 -sub 04_자료나눔_03_책여행_상세페이지 | -고객측 수정사항으로 작업 보류 | 중 | 80% | 금주 월: 5; 금주 화: 4.5 | 9.5
신한DS | 구축 | Web/Mobile 리뉴얼 수정작업 - web_sub_150-157p 수정 - web_sub_15-24p 수정 - web_sub_66-74p 수정 - web_sub_75-83p 수정 - web_sub_52-65p 수정 - mobile_sub(01.Company)_6-37p 수정 - mobile_sub.(03.PRcenter)_81-93p 수정 - mobile_sub.(04.Recruit)_94-101p 수정 - mobile_sub.(02.business)_38-49p, 54-58p 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5; 금주 목: 3; 금주 금: 5 | 8
자동차안전하자관리시스템 | 구축 | - 추가디자인 요청건(sub_알림참여마당>민원상담 상세보기 페이지) 작업완료 후 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
유모비 | 운영 | - 샘표 모바일 사이트 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
기타 | 내부 | - 프리랜서 및 정규직 공고 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5
기타 | 내부 | - 신규입사자 명함제작 작업 후 전달 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한DS | 구축 | -리뉴얼 수정작업 |  | 상
독서동아리 지원센터 | 구축 | -수정사항 전달받은 후 서브페이지 재작업 |  | 중
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항