## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 메인 홈페이지 SB제작 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
|  | 비산파크뷰 분양캘린더 수정 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 창경궁 본사이트 SB제작 |  | 상 | 90% | 금주 금: 3 | 3
LG하우시스 인스토리 | 운영 | PC 메뉴구조도 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
|  | 월화토크 아이디어회의 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
our365 | 운영 | 메인 홈페이지 SB제작 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 0.5 | 2
이룸골프 | 운영 | 이룸골프 누락항목 찾음 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
비앤빛밝은 세상안과 | 일간업무 | 모바일 사용성 논문자료 조사 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 교육 | 자료분석 |  |  |  | 금주 금: 2 | 2
효성 HOPE | 교육 | 운영업무 매뉴얼 학습 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
0
기타 | 교육 | LG하우시스 웹진 운영업무 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 기획업무설명 - 은상 선임님 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 교육면담 - 창하 수석님 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 운영업무 교육 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1.5 | 3
|  | 디비컷 웹사이트 참고 이미지 |  | 하 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 힐스테이트 창경궁 업무 교육 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목