## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한DS_리뉴얼 | 구축 | SUB페이지 수정 '- mobile_sub.(02_BUSINESS)_54-58p, 74-78p 수정(10.28/월) |  | 상 | 100% | 금주 월: 4 | 4
애큐온 저축은행 | 구축 | 보드작업/시안 수정 '- 고객요청 보드작업 후 고객사전달(10.29/화) - 고객요청 보드작업_수정 후 고객사 재전달(10.30/수) - 디자인시안 A안 수정 후 책임님께 전달(11.01/금) |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 3; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 8
LG하우시스 | 운영 | - 11월1주차 뉴스레터 작업, 완료 후 전달(10.30-10.31/수,목) |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5 | 2
효성 HOPE | 운영 | - 로그인페이지 197호_3분기 효성인 상(10.31-11.01/목,금) |  | 상 | 80% | 금주 목: 2.5; 금주 금: 3 | 5.5
유모비 | 운영 | - 라운드 어라운드 사이트 등록(10.28/월) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
기타 | 내부 | - 네임카드 제작(10.29/화) |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
기타 | 내부 | - 웹어워드 평가(10.29-10.30/화,수) |  | 중 | 100% | 금주 화: 3; 금주 수: 1 | 4
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자동차안전하자 | 구축 | - sub 추가페이지 작업
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항