## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 방찬미 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
에큐온 | 구축 | 메인/서브 시안 작업 - 시안 3타입 수정 (10. 28 / 월) - 시안 3타입 수정 (10. 29 / 화) - 보드 작업, type_B 재작업 및 수정 (10. 30 / 수) - 보드 디자인작업 (10. 31 / 목) |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 5; 금주 수: 2.5; 금주 목: 2 | 13.5
비앤빛밝은세상 | 구축 | 서브 작업 - 웹 서브 의료진소개 작업 중 (10. 28 / 월) - 모바일 비앤빛 메인 1P 작업 (10. 30 / 수) - 모바일 서브 2P 작업 (10. 31 / 목) - 모바일 서브 1P 작업 (11. 01 / 금) |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 2.5; 금주 목: 3; 금주 금: 5 | 11.5
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛밝은세상 | 구축 | '서브 작업 |  | 상 | 100%
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항