## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 10.21 ~ 2019. 11.01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 스토리보드 리뷰 | 스토리보드 리뷰 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
비앤빛 | 개발 작업 | 모바일 페이지 (회원관련 메뉴 작업) |  | 중 | 100% | 금주 월: 4.5 | 4.5
|  | 모바일 페이지 (커뮤니티 관련 작업) |  | 중 | 100% | 금주 화: 4.5 | 4.5
|  | PC 전화삼담 신청 관리자, 사용자 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 4; 금주 목: 1 | 5
|  | 금칙어 관리 및 사용자 페이지 적용 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2.5 | 2.5
|  | 관리자 알림 관리 |  | 중 | 60% | bar: 금주 금
진학사 | 서울여자대학교 | 1단계 합격자 인트로 및 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 1단계 합격자 인트로 및 팝업 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 총장 인사말 페이지 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
OUR365 | 유지 보수 | Connect+ 상세 해쉬 테그 적용 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
LG 하우시스 | 개발 지원 | 담청자 발료 관련 관리자 오류 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 | 룸이요 | 룸이요 화면 설계 리뷰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 잉크전산 | 자동완성 선택 박스 스트로 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항