## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 1
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 창경궁 본사이트 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
| 일간업무 | 관리자 페이지 캡쳐 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
독서동아리 | 회의 | 리뉴얼 프로젝트 회의 |  | 중 | 50% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
룸이요 | 구축 | 구로구 룸식당 자료조사 |  | 중 | 30% | 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 회의 | 프로젝트 회의 |  | 중 | 50% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
비앤빛밝은 세상안과 | 교육 | 운영 통합테스트 업무 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 운영 | 통합테스트 제작 | 시력교정 | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 7
|  |  | 커뮤니티 | 상 | 100% | 금주 목: 3 | 3
|  |  | 온라인 예약상담 | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
LG하우시스 | 운영 | 11월 1호 뉴스레터 제작 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 운영 | 뉴스레터 메일링 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 | 일간업무 | 신한DS 서브페이지 링크 확인 작업 |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5