## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영보고서 | 3분기 운영 보고서 리뷰 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2.5 | 2.5
| 문서작성 | 인수인계 업무 문서 작성 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1.5 | 2
|  | 9월 운영비용 청구서 작성 |  |  |  | 금주 월: 0.5
KAI | 기획 | 벤치마킹 내부 수정사항 반영 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1.5 | 2.5
룸25 서비스 | 준비사항 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 중 | 0% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 기획 | 서비스 화면설계 |  | 상 | 50% | 금주 수: 2; 금주 목: 2; 금주 금: 1 | 5
독서동아리 | 기획 | 10/23 회의록 기반 관리자 적용 | 최종 수정 화면설계서 확인 후 적용 필요 | 하 | 100% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1 | 2.5
인수인계 |  | Our 365 주요 업무 인수인계 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 메뉴구조도 작성법 교육 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
기타 |  | 휴무 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 개선업무 | 메인 페이지 이벤트 배너 영역 개선 |  | 100% | 하 | 1 | bar: 1주차 화
| 운영보고서 | 3분기 운영 보고서 작성 및 수정 |  | 하 | 100% | 6 | 1주차 월: 2; 2주차 월: 2; 2주차 수: 2
|  | 3분기 운영 보고서 수정 및 전달 |  | 하 | 100% | 1.5 | 1주차 월: 0.5; 2주차 수: 1
|  | 3분기 운영 보고서 리뷰 미팅 |  | 하 | 100% |  | 3주차 금: 2.5
|  | 일일업무보고서 작성 |  | 50% | 하 | 0.5 | 2주차 화: 0.5
| 문서작성 | 인수인계 업무 문서 작성 |  | 100% | 하 |  | 1주차 월: 1; 2주차 화: 1; 2주차 금: 1; 3주차 월: 0.5; 3주차 화: 1.5
|  | 9월 운영비용 청구서 작성 |  | 100% | 하 |  | 3주차 월: 0.5
KAI | 기획 | 벤치마킹 문서 작성 |  | 100% | 상 | 9.5 | 1주차 월: 1; 1주차 화: 3; 2주차 월: 2.5; 2주차 화: 3
|  | 벤치마킹 1차 작성 문서 수정 |  | 100% | 상 | 2 | 2주차 수: 2
|  | 벤치마킹 내부 리뷰 및 수정사항 반영 |  | 100% | 상 | 2 | 2주차 금: 2
|  | 벤치마킹 내부 수정사항 반영 |  | 100% | 상 | 2.5 | 3주차 월: 1; 3주차 화: 1.5
독서동아리 | 기획 | 10/23 회의록 기반 관리자 적용 | 최종 수정 화면설계서 확인 후 적용 필요 | 100% | 상 | 2.5 | 3주차 목: 1.5; 3주차 금: 1
바이오일레븐 | 기획 | 실적증명서 작성 요청 |  | 100% | 상 | 0.5 | 2주차 수: 0.5
신사업 | 룸25 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 0% | 하 | 5.5 | 1주차 월: 0.5; 1주차 화: 0.5; 2주차 월: 0.5; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 0.5; 2주차 금: 0.5; 3주차 월: 0.5; 3주차 화: 0.5; 3주차 수: 0.5; 3주차 목: 0.5; 3주차 금: 0.5
|  | 서비스 화면설계 |  | 0% | 하 | 5 | 3주차 수: 2; 3주차 목: 2; 3주차 금: 1
| 헬린이 앱 서비스 | 유사 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 0% | 하 | 1.5 | 1주차 화: 0.5; 2주차 수: 0.5; 2주차 금: 0.5
인수인계 |  | Our 365 주요 업무 인수인계 |  | 100% | 하 | 1 | bar: 3주차 화
|  | 메뉴구조도 작성법 교육 |  | 100% | 하 | 2 | 3주차 수: 2
기타 | 휴무 |  |  |  |  | 17.5 | 1주차 목: 5; 1주차 금: 5; 2주차 목: 5; 3주차 월: 2.5
| 연휴 |  |  |  |  | 5 | 1주차 수: 5