## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Our 365 | 일간 업무 | gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고 |  | 상 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
|  | ㄴ 메인 배너 및 추천 검색어 등록, 통합보고 작성 방법 인수인계 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | ㄴ 올해 진행된 이벤트 당첨자 명단 정리 요청 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | Our 365 운영 고도화 회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  | ㄴ 회의 내용 작성 후 트렐로 공유 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | ㄴ CONNECT+ 태그 영역 삽입 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | ㄴ 천조 관리자 계정 생성 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | 이벤트 당첨자 선정 요청 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5; 차주 화: 1 | 1.5
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 상세 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.25 | 2.25
|  | ㄴ 고객 피드백 반영 (10/29 메일 내용) |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 0.5 | 4.5
|  | ㄴ 타사 사이트 개인정보 수집이용 동의 안내 내용 확인 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | (내부) 화면설계서 리뷰 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
|  | ㄴ 의견사항 반영 |  | 상 | 100% |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.5
0
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 푸르지오 주안 티저 사이트 오픈 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | ㄴ 디자인 수정사항 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
|  | ㄴ 티저 사이트 오픈 (고객 컨펌용_비활성화) |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 1.5
0
신한 PC-OFF | 구축 | 추가 요청사항 처리 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | ㄴ "완료" ON/OFF 버튼 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
룸이요 | 구축 | (내부) 화면설계서 리뷰 |  |  |  | 금주 목: 1.5 | 1.5
0
서울여자대학교 | 제안 | 전에스더님이 작성하신 IA 문서 검토 및 피드백 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
클린중랑114 | 제안 | 전에스더님이 작성하신 IA 문서 검토 및 피드백 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
한국도로공사 자회사 | 제안 | 전에스더님이 작성하신 IA 문서 검토 및 피드백 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | To-Be 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
0
기타 | 인터뷰 | 회사 지원자 인터뷰 일정 잡기 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.25 | 0.25
| 제안 | 우리종합금융 템플릿 정리 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0