## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 방찬미 / 2019. 11. 04 ~ 2019. 11. 08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛밝은세상 | 구축 | PC 작업 - 웹 가이드 작업 (10. 28 / 월) - 비앤빛 의료진소개 수정 (11. 06 / 수) 'MO 작업 - 모바일 서브 가이드작업 2p (11. 05 / 화) - 모바일 메인시안 수정 (11. 07 / 목) - 모바일 메인 작업 (11. 08 / 금) |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 4.5 | 24.5
현대건설 THE H | 구축 | - 메인이미지 수정 (11. 08 / 금) |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
기타 | 미팅 | 비앤빛밝은세상 미팅 - 고객사 미팅 (11. 04 / 월) | [13 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛밝은세상 | 구축 | MO 작업 - A.I 카드 9장 디자인/ 인터랙션 - 메인 디자인 (main sub) |  | 상 | 100%
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항