## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2019. 11. 04 ~ 2019. 11. 08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 메인/서브 시안 수정 - 서브페이지 작업 (11. 04 / 월) - 메인 수정 및 서브페이지 작업 (11. 08 /금) |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 금: 5 | 10
신한DS | 구축 | 서브페이지 수정 (PC/M) - 비즈니스, 리크루트 페이지 수정 (11. 07 / 목) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
우리종합금융 | 제안 | 제안 시안 작업 - 메인시안 작업 (11. 05 / 화) - 메인, 금융몰 시안 작업 (11. 06 / 수) - 메인, 금융몰, 고객센터 시안 수정 / 목업작업 (11. 07 / 목) |  | 상 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 4 | 14
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 모바일 서브페이지 작업 |  | 상 | 100%
기프트넷 | 구축 | 모바일 메인 시안 작업 |  | 상 | 100%
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항