## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 11. 4 ~ 2019. 11. 8
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 창경궁 팝업디자인 요청 SB 제작 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 운영 | 창경궁 분양완료 보고서 제작 |  | 상 | 0% | 차주 화: 2 | 2
| 운영 | 홍은 프레스트 디자인-SB 수정사항 확인작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.3 | 0.3
| 운영 | 힐스테이트 대구 티저 사이트 변경 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
LG하우시스 | 운영 | 메인배너 수정 작업 |  | 상 | 0% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 운영 | 업체선정 자료 아이디어 구상 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
LG이노텍 | 구축 | 벤치마킹 보고서 작성 | 타사 및 유사 사이트 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 2.5; 금주 수: 1.5 | 4.5
| 구축 | 벤치마킹 보고서 수정사항 체크 | 게열사 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 교육 | 웹진 작업 교육 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
이룸골프 | 구축 | 사용자단 페이지 확인작업 | SB,디자인 비교 및 디자인,퍼블리싱 비교 | 상 | 100% | 금주 목: 3.5; 금주 금: 2 | 5.5
| 구축 | 관리자 페이지 확인작업 | SB,디자인 비교 및 디자인,퍼블리싱 비교 | 상 | 50% | 금주 금: 1.7 | 1.7
룸이요 | 구축 | 자료조사 |  | 중 | 35% | 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 1.5
중랑구 대형폐기물 | 교육 | 업무 교육 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 구축 | 화면설계서 제작 |  | 상 | 0% | 차주 월: 2; 차주 화: 2; 차주 수: 2 | 6
비앤빛 | 운영 | 통합테스트 수정작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
기타 | 지원 | 웹어워드 평가 지원 | 장윤준 수석님, 대표님 | 상 | 100% | 금주 수: 3 | 3
| 지원 | 신한DS 링크 확인작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 일일업무 | 웹어워드평가 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5