## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 11.04 ~ 2019. 11.15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 개발 | 개발 관련 데이터 점검 및 이슈 파악 |  | 중 | 50% | 금주 금: 2 | 2
비앤빛 | 개발 작업 | 관리자 알림 관리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 서브 페이지 예약 상담 작업 화면 적용 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | CRM 온라인 예약 관련 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | 네이버 상담 링크 연결 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 카카오톡 상담 작업 (관리자 수정) |  | 중 | 100% | 금주 수: 1; 금주 목: 2.5 | 3.5
|  | 전화상담 신청 작업 (관리자 수정) |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 2.5 | 4
진학사 | 세종대학교 | 정시모집요강 업데이트 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 학과(부) 소개 페이지 링크 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 서울여자대학교 | 수시모집 합격자발표 인트로 및 팝업 오픈 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 논술고사장 조회 인트로 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
|  | 2020학년도 정시모집 입학상담솔루션 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
OUR365 | 유지 보수 | 10월 접속 통계자료 전달 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 월; 금주 금
건의 / 요청사항