## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11.01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 기획 | 모바일 현행화 작업 및 비앤빛 리뷰 |  | 중 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 목: 3 | 16
| 콘텐츠 | 인터뷰영상 검수 및 수정 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
자동차안전연구원 |  | 제안작업 |  | 중 | 40% | 금주 목: 2; 금주 금: 5 | 7
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항