## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 11.04 ~ 2019. 11.08
. | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한DS | 구축 | 수정사항 진행 체크, 컨펌 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
The H | 구축 | 티저 오픈, 2차 티저 오픈 준비 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 2 | 4
|  | 본사이트 오픈 진행, 디자인 확인, 스케쥴링 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5
LG이노텍 | 제안 | 제안시안 확인 및 일정 체크 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 1 | 1.5
자동차안전연구소 | 구축 | 제안시안 확인 및 일정 체크 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 1
비앤빛 | 구축 | 시력교정, 노안/백내장, 스마일 컨텐츠 작업진행 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 1; 금주 수: 1 | 5
|  | 진행 컨펌, 회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
기타 |  | 회의 / 작업물 확인 및 컨펌 / 프리랜서 미팅 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1; 금주 목: 3; 금주 금: 2 | 6.5
|  | 프리랜서 이력서 검토, 인터뷰 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항