## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 11.11 ~ 2019. 11.22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 개발 | 개발 관련 데이터 점검 및 이슈 파악 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 개발 관련 이슈 관련 미팅 참석 | (지도 API, 도서 API 지정) | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
비앤빛 | 개발 작업 | 온라인 예약 (CRM 연동) |  | 중 | 50% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2; 금주 수: 5; 금주 목: 2 | 11.5
|  | 온라인 예약 (CRM 연동 관련 미팅) | (성민 네트웍스 CRM 프로시저 재작업 ) | 중 | 80% | 금주 목: 2 | 2
|  | 스마일 라식 컨텐츠 화면 작업 |  | 중 | 80% | 금주 금: 2.5 | 2.5
|  | 관리자 페이지 (체험기 노출 선택 관리) |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
진학사 | 서울여자대학교 | 논술고사장 안내 인트로 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
LG 하우시스 | 개발지원 | 2020 트랜드 선택 이벤트 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항