## 주간업무_11월3째주
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 서영은 / 2019. 11. 11 ~ 2019. 11.15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 브랜드 -메인롤링배너1p 유튜브바로가기(2019.11.11/월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
kb차차차 | 구축 | 로딩바 -로딩바 컨셉제안 (2019.11.11/월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
힐스테이트 | 운영 | 브랜드 - 파비콘 만들기 (2019.11.11/월) - 배너문구 수정(2019.11.11/월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트 -창경궁 분양 정정공고 팝업1p (2019.11.12/화) |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
sk our | 운영 | 콘텐츠배너 - 콘텐츠배너 15개, 세트15개 (2019.11.12/화) |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
엘지하우시스 | 운영 | 11월 콘텐츠 -2주차 3d 프린터와 건축(2019.11.12/화-수) |  | 중 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1.5 | 3.5
엘지하우시스 | 운영 | 메인배너 -11월 메인배너 (2019.11.13/수) -11월 모바일배너(2019.11.14/목) |  | 중 | 100% | 금주 수: 3; 금주 목: 0.2 | 3.2
sk our | 운영 | 이벤트 -T피셜 퀴즈 이벤트 당첨자안내(2019.11.13/수 목) |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.3 | 0.8
엘지하우시스 | 운영 | 11월 콘텐츠 -3주차 김난도 트렌드코리아2020(2019.11.14/목) -3주차 김난도 트렌드코리아2020(2019.11.15/금) |  | 중 | 90% | 금주 목: 4; 금주 금: 3 | 0
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트 -홍은 본사이트 평면도수정(2019.11.15/금)) |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | 운영 | 13일 수/ 콘텐츠 메인배너 13일 수/이벤트 메일링 21일 목/2차 뉴스레터 24일 겨울 메인배너 제작예정 | [13 empty] | 0
힐스테이트 | 운영 | 22일 금 /대구 본 오픈예정 월/ 수원티저 | [13 empty] | 0
0
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항

## 주간업무_11월2째주
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 서영은 / 2019. 11. 04 ~ 2019. 11.08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트 /본 -힐스테이트 수원 CG업데이트(2019.11.04/월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트/ 본 -창경궁 CG업데이트(2019.11.04/월) |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
힐스테이트 | 운영 | 분양사이트/ 티저 -대구점 수정작업(2019.11.08/금) |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
힐스테이트 | 운영 | 브랜드 -웹진 39호 (2019.11.04/월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
KB 차차차 | 제안 | 모바일 -수정 및 신규/고객 페이지 4p(2019.11.06/수) |  | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
sk our | 운영 | 이벤트 -T피셜 퀴즈 이벤트 (2019.11.07/목) |  | 상 | 100% | 금주 목: 4 | 4
sk our | 운영 | 이벤트 -가을소풍사진전 당첨자발표 (2019.11.08/금) |  | 하 | 100% | 금주 금: 3 | 3
진학사 | 운영 | 펍업 -수시인트로1p ,팝업1p (2019.11.07/목)) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 |  | 프로젝트 이미지 세금계산서발행요청 -한국신용정보원 유료이미지 사용건(2019.11.06/수) |  | 하 | 100% | 금주 수: 2 | 0
기타 |  | 유모비관리 -사이트 1개 업로드(2019.11.05/화) |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
기타 |  | 어워드평가등록 -30개 평가(2019.11.05/화) |  | 하 | 100% | 금주 화: 4 | 4
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG 하우시스 | 운영 | 13일 수/ 콘텐츠 메인배너 13일 수/이벤트 메일링 21일 목/2차 뉴스레터 24일 겨울 메인배너 제작예정 | [13 empty] | 0
힐스테이트 | 운영 | 22일 금 /대구 본 오픈예정 | [13 empty] | 0
0
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항