## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-11-11 ~ 2019-11-15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.3 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
Our 365 | 운영 | 10월호 CONNECT+ 사보 수급 후 인수인계 |  | 중 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
|  | gbs 업로드, 통합보고 발송 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | 운영 및 기능 개선 회의 |  | 상 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 이벤트 | 가을 사진 응모 이벤트 당첨자 발표 팝업 게재 |  | 상 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
|  | T피셜 당첨자 발표 디자인 요청 |  | 상 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 회의 미팅 관련 기획/개발 이슈 논의 & 미팅 |  | 상 | 100% | 0.4 | 3.5 | [8 empty] | 3.9
|  | ㄴ 회의록 작성 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ㄴ WBS 재작성 |  |  |  | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
|  | PC 화면설계서 수정 및 보완 |  | 상 | 100% |  |  | 2.5 | 2 | 1.5 | [5 empty] | 6
|  | Mobile 화면설계서 작성 |  | 상 | 40% | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4
|  | 지원사업 관련 전달 자료 확인 |  | 중 | 20% |  | 0.5 |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  | 9.5
|  | 서브 페이지 디자인 시안 확인 |  | 상 | 100% |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  |  | 3.5
0
기프트넷 | 구축 | 내부 디자인팀과 리뷰 진행 |  | 상 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
|  | ㄴ 화면설계서 수정 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ㄴ 디자인 작업 관련 문의대응 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1
0
LG 이노텍 | 제안 | 메인 시안 관련 콘텐츠 작성 후 디자인팀 전달 |  | 상 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
0
중랑구청 | 구축 | 화면설계서 리뷰 참석 |  | 하 | 100% |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0