## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 11. 04 ~ 2019. 11. 15
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THE H | 구축 | PC 뉴스룸, 뉴스리스트 퍼블리싱 가이드 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5 | 10
힐스테이트 | 운영 | 창경궁/홍제 힐스테이트 pdf 서버 업로드 및 url 공유 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
비앤빛 | 구축 | PC 의료진, 서브 네비게이션 수정 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 4; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 14
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항