## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 11. 11 ~ 2019. 11. 22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THE H | 구축 | 티저사이트 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  | 본사이트 메인 작업 |  | 상 | 70% | 금주 목: 3; 금주 금: 4 | 7
독서동아리 | 구축 | 메인 가이드 |  | 중 | 60% | 금주 월: 3; 금주 수: 3; 금주 목: 2 | 8
LG이노텍 | 제안 | 제안사이트 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 5; 금주 수: 2 | 9
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항