## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 11. 04 ~ 2019. 11. 08
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성_HOPE | 운영 | - 고객측 수정요청사항 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
비앤빛 | 구축 | - PC_SUB페이지 수정 01_비앤빛>02_bnvit_비앤빛Ai시스템_맞춤형수술_수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3 | 3
힐스테이트 | 운영 | - 분양오픈사이트_홍은포레스트 작업 - 힐스테이트 창경궁 팝업 디자인 |  | 상 | 80% | 금주 목: 5; 금주 금: 1 | 6
KB Easy3.0 | 구축제안 | - 수정사항 작업 - 수정된 시안 토대로 목업 작업 |  | 상 | 100% | 금주 금: 4 | 4
유모비 | 운영 | - 시력회복연구소 사이트 업로드 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타 |  | - 사이트 벤치, 조사 |  | 하 | 100% | 금주 월: 2; 금주 수: 2 | 4
기타 |  | - 아이콘 벤치 및 작업 |  | 하 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 6
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 분양오픈사이트_홍은포레스트 마무리 |  | 상
LG이노텍 | 운영제안 | - 이벤트페이지 작업 |  | 상
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항