## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-11-18 ~ 2019-11-22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0
Our 365 | 인수인계 | Our 365 운영 인수인계 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | ㄴ gbs, 보도자료 업로드 및 통합보고 발송 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | ㄴ 공지사항 업로드 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 운영 | 로그 분석 고도화 제안 리뷰 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 이벤트 | 아듀 2019! 사진 응모 이벤트 디자인 요청 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5; 차주 화: 1 | 2
0
독서동아리지원센터 | 구축 | PC 화면설계서 작성 |  | 상 | 98% | 금주 목: 1; 금주 금: 1; 차주 월: 2; 차주 화: 1 | 5
|  | ㄴ 문의사항 대응 |  |  |  | 금주 월: 1; 금주 화: 0.7; 금주 수: 1; 금주 목: 1.5; 금주 금: 2 | 6.2
|  | ㄴ 동아리 찾기(지도영역) 수정 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | Mobile 화면설계서 작성 |  | 상 | 95% | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 11
|  | 디자인 수정사항 작성 후 공유 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 화 to 금주 목
|  | 퍼블리싱 작업 요청 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 디자인팀/퍼블리싱팀/개발팀 일정 논의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.3 | 0.3
|  | 동아리안내, 센터소개 내용 추가 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | UI 목록 정리 |  | 상 | 20% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 금 to 차주 수
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0