## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 11.18 ~ 2019. 11.29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | 원장단, 의료진 관리자 페이지 |  | 중 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 원장단, 의료진 사용자 페이지 |  | 중 | 100% | 금주 화: 4 | 4
|  | 수상, 논문 관리자, 사용자 페이지 |  | 중 | 100% | 금주 수: 4 | 4
|  | 컨텐츠 페이지 작업 (시력교정) |  | 중 | 100% | 금주 목: 4.5 | 4.5
|  | 컨텐츠 페이지 작업 (노안/백내장) |  | 중 | 100% | 금주 금: 5 | 5
진학사 | 서울여자대학교 | 1단계 통과자 인트로 페이지 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 1단계 통과자 인트로 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 세종대학교 | 논술고사 안내 팝업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항