## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-11-25 ~ 2019-11-29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 | 추천검색어 히스토리 관리 문서 양식 작성 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
|  | 코난써치 측 서버 접근 통제 관련 해결 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5; 차주 월: 1 | 2
| 이벤트 | 연말 이벤트 경품 제안서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1.5 | 3
|  | 디자인 시안 수정사항 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5 | 1
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 화면설계서 문의 대응 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1.5
|  | 한국야쿠르트 사회복지재단 관리자 페이지 벤치마킹 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5; 차주 월: 1 | 2.5
|  | 지원사업 신청 프로세스 정리 |  | 중 | 70% | 금주 수: 3; 금주 목: 4.5; 금주 금: 1.5; 차주 월: 1; 차주 화: 1 | 11
|  | PC/Mobile 디자인 시안 수정사항 작성 |  | 상 | 40% | 금주 금: 3; 차주 월: 2; 차주 화: 4 | 9
0
룸25 | 구축 | 화면설계서 리뷰 참석 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
0
LG 하우시스 계간지 | 제본 | 제본 써포트 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0