## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 11. 25 ~ 2019. 11. 29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | - MOBILE SUB페이지수정(11/25,11/26) 노안백내장> 백내장,망막 부분 수정(OL-EY-101_04_presbyopia_06_retina1 / OL-EY-201_04_presbyopia_06_retina2 / OL-EY-301_04_presbyopia_06_retina3 / OL-EY-401_04_presbyopia_06_retina4 / OL-EY-501_04_presbyopia_07_retina5 / OL-OS-101_04_presbyopia_04_skill) |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 3 | 7
자동차안전하자 | 구축 | - PC 페이지 수청요청 반영작업(11/25) 위원회소개>기구 및 조직 조직도 이미지 변경 자동차교환_환불제도안내>자동차관리법 로고 삽입, 중재규정 아이콘변경 및 위치 조정, 중재제도 프로세스 이미지 변경 자동차교환_환불중재신청>정보입력 레이어 팝업창 생성 '- 홈페이지 이용안내>사이트맵 pc페이지 작업(11/29) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
우리종합금융 | 제안 | - main_마우스오버시 전체메뉴 작업(11/29) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
힐스테이트 | 운영 | - 힐스테이트 갤러리 > 디지털 액자 수상내역 및 단지업데이트(11/29) - 브랜드 > 힐스테이트 수상내역 업데이트(11/29) - 분양> 홍은포레스트 본사이트_수정요청작업(11/29) |  | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
OUR365 | 운영 | - 아듀 2019 사진이벤트 추가배너작업_1100X120사이즈 (11/29) | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
LG하우시스 | 운영 | - 11월 5주차 컨텐츠 작업(11/28) |  | 상 | 100% | 금주 목: 3 | 3
명함제작 | 내부 | - 황정현 수석님, 장은상 선임님 명함제작(11/27,11/28) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화 to 금주 수
유모비 | 운영 | - LG CNS 기업 업로드(11/28) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 | 내부 | - 사이트 서치(11/27,11/28) |  | 하 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 4; 금주 목: 1 | 6
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항