## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 전에스더 / 2019. 11. 25 ~ 2019. 11. 29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비앤빛 | 구충 | 메인 UI 통합테스트 문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5; 금주 수: 2; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 17
|  |  |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  |  |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
룸이오 | 신사업 | 메인페이지 화면설계서 문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3.5 | 3.5
|  | 문서 리뷰발표 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 자료조사 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
힐스테이트 | 운영 | 유튜브 등록영상 목록 문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | ㄴ | [12 empty] | 0
0
0
0
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0