## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 11. 18 ~ 2019. 11. 22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | 운영 업무 교육 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.8; 금주 목: 0.7; 금주 금: 0.2 | 2.2
| 운영 | 일일업무 보고서 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2
| 운영 | 사용자 로그 분석 회의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 운영 | 공지사항 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.2; 금주 목: 0.3 | 0.5
| 운영 | 추천검색어 등록 업무 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
| 운영 | gbs 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1; 금주 금: 0.6 | 1.6
비앤빛 | 구축 | 통합테스트 제작_시력교정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.7 | 1.7
| 구축 | 통합테스트 제작_온라인 예약상담 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 2 | 3.5
| 일일업무 | 테스트 업무 지원 |  | 상 | 100% | 금주 수: 4; 금주 목: 1.5 | 5.5
| 일일업무 | 통합테스트 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
룸이요 | 구축 | 모바일 화면설계서 |  | 상 | 90% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 2 | 3.5
기타 | 교육 | 유철민 수석님 면담 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.3 | 0.3
|  | 장용준 수석님 면담 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금