## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 12.02 ~ 2019. 12.13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | 온라인 예약 (CRM 연동 부분 추가 작업) |  | 중 | 100% | 금주 금: 3 | 3
독서동아리지원센터 | 개발 | 관리자 페이지 - 동아리 인터뷰 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3.5 | 3.5
|  | 관리자 페이지 - 동아리지원센터, 소식관리 |  | 중 | 100% | 금주 화: 5 | 5
|  | 관리자 페이지 - 공간나눔 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3.5
|  | 관리자 페이지 - 동아리와 책 |  | 중 | 100% | 금주 목: 4.5 | 4.5
our365 | 개발지원 | 11월 접속 통계 자료 전달 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5
진학사 | 서울여자대학교 | 2020학년도 수시모집 합격자 발표 인트로 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
|  | 2020학년도 수시모집 합격자 발표 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | 2020학년도 편입학 모집요강 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
기타 | 엑큐온저축은행 | 퍼블 작업용 개발서버 구축 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항