## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-12-02 ~ 2019-12-06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Our 365 | 운영 | 추천 검색어 및 통합보고 발송 전 확인 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
| 이벤트 | Adios! 연말 사진응모 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.7; 차주 금: 1 | 1.7
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 화면설계서 PC/Mobile 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 목: 2.5 | 4.5
|  | 디자인 수정사항 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.3; 금주 화: 0.5; 금주 목: 1 | 2.8
|  | 지원 신청 프로세스 정리 |  | 상 | 95% | 1 | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27
|  | 공식 SNS 링크 확인 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.3 | 0.3
|  | 진행 상황 및 일정 확인 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2
0
영풍문고 | 제안 | 해외 유사 업종 사이트 벤치마킹 보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5.5 | 5.5
0
룸25 | 구축 | 강남구 룸 식당 검색 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.7; 금주 금: 1 | 1.7
0
기타 | 제본 | 자동차안전하자관리시스템 감리결과보고서 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0